Приложение № 1 к приказу школы

от 19.08.2022г. № 181-ОД

**План мероприятий, направленный на открытие психолого-педагогического класса**

**в МБОУ «СОШ № 1» пгт. Нижний Одес**

**на 2022-2023 учебный год (далее – План)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник** | **Срок реализации** | **Результат** |
| **I.** | **Организационные мероприятия** | | | |
| 1.1. | Изучение потребности в открытии класса психолого-педагогической направленности | Тиранова В.А.  Десятникова Е.В. | Май-июнь  2022 | Открытие класса психолого-педагогической направленности |
| 1.2. | Закрепление в школе специалиста, ответственного за организацию и сопровождение деятельности психолого-педагогических классов/групп | Лимонова И.Г. | Май 2022 | Приказ школы |
| 1.3. | Создание условий для открытия и функционирования психолого-педагогического класса в школе : наличие обученных педагогических работников, программ, утвержденных локальных нормативных актов, учебников | Косьяненко Н.Н. | Июль-август 2022 | 2022-2023 учебный год:  созданы условия для открытия классов психолого-педагогической направленности  на 100% |
| 1.4. | Разработка локальных нормативных актов образовательных организаций, участвующих в проекте  Включение элективных курсов психолого-педагогической направленности в учебные планы / планы внеурочной деятельности / рабочей программы воспитания в части предпрофильной подготовки и профильного обучения | Косьяненко Н.Н.  Фоменко А.А.  Тиранова В.А.  Десятникова Е.В. | Июль-август 2022 | Приказ о внесении изменений  в основную образовательную программу (2022-2023 учебный год: на 100% ) |
| 1.5. | Открытие психолого-педагогического класса в общеобразовательных организациях | Лимонова И.Г. | Сентябрь 2022 | 2022-2023 уч. год – 1 класс  2023-2024 уч. год – 1 класс |
| 1.6. | Формирование кластера организаций-партнеров / организаций-участников по реализации проекта | Фоменко А.А.  Тиранова В.А.  Десятникова Е.В. | Октябрь 2022 | Договор о сетевых формах реализации образовательной программы / Соглашение о сотрудничестве – на 100% |
| 1.7. | Координация действий образовательных организаций – участников проекта: муниципальные совещания для школьных координаторов по сопровождению деятельности психолого-педагогических классов | Десятникова Е.В. | Ежегодно (июнь, декабрь) | Информационные материалы  по итогам совещаний |
| **II.** | **Реализации программ элективных курсов, внеурочной деятельности, дополнительных общеразвивающих программ психолого-педагогической направленности** | | | |
| 2.1. | Разработка образовательных программ / образовательных модулей | Десятникова Е.В.  Фоменко А.А. | Ежегодно | 100% разработка образовательных программ / образовательных модулей |
| 2.2. | Реализация программ элективных курсов, внеурочной деятельности, ДОП психолого-педагогической направленности | Десятникова Е.В.  Фоменко А.А. | Постоянно | 100% реализация программ элективных курсов, внеурочной деятельности, ДОП психолого-педагогической направленности |
| **III** | **Участие обучающихся классов психолого-педагогической направленности в региональных и федеральных конкурсах и др.** | | | |
| 3.1. | Участия обучающихся общеобразовательных организаций в Российской психолого-педагогической олимпиаде школьников им. К.Д. Ушинского | Нефёдова Т.С. | Ежегодно по срокам федерального оператора олимпиады | Участие учащихся  в олимпиаде |
| 3.2. | Республиканский фестиваль вожатского творчества «Фестиваль вожатских идей» 8-11 классы | Фоменко А.А. | Ежегодно с 2023 года | Участие учащихся  в фестивале |
| 3.3. | Региональный дистанционный конкурс «Школа моей мечты» 8-9 классы | Тиранова В.А. | Ежегодно с 2023 года | Участие учащихся  в конкурсе |
| 3.4. | Региональный дистанционный конкурс видеоуроков «Проба пера» 10-11 классы | Десятникова Е.В. | Ежегодно с 2023 года | Участие учащихся  в конкурсе |
| 3.5. | Профильные психолого-педагогические смены для обучающихся классов психолого-педагогической направленности | Фоменко А.А. | Ежегодно по планам академии | Участие учащихся в сменах |
| **IV.** | **Информационное сопровождение создания классов психолого-педагогической направленности** | | | |
| 4.1. | Курсы повышения квалификации для педагогов, участвующих в реализации программ психолого-педагогической направленности | Косьяненко Н.Н. | Август-сентябрь  2022 | Прохождение курсов повышения квалификации |
| 4.2. | Информационные семинары, вебинары по направлениям реализации проекта | Десятникова Е.В. | Ежеквартально | Участие в семинарах |
| **V.** | **Профориентационные мероприятия** | | | |
| 5.1. | Проведение анкетирования профессиональных предпочтений и склонностей учащихся 8-10 классов школы, где функционирует психолого-педагогический класс | Тиранова В.А.  Десятникова Е.В. | в течение 2023 года | 100% проведение анкетирования |
| 5.2. | Включение в программу воспитания встреч обучающихся с ветеранами труда, педагогами – победителями всероссийских и международных профессиональных конкурсов и др. | Фоменко А.А. | в течение 2023 года | 100% выполнение |
| 5.3. | Включение родительской общественности в работу общеобразовательных организаций по содействию профессиональному самоопределению обучающихся в различных формах | Фоменко А.А.  Билалова И.Н.  Филатова С.С. | в течение 2023 года | 100% выполнение |
| 5.4. | Организация взаимодействия организаций и предприятий в содействии в профориентационной работе школы | Фоменко А.А.  Билалова И.Н.  Филатова С.С. | в течение 2023 года | 100% выполнение |
| 5.5. | Создание возможностей для получения опыта профессионально-педагогических проб в современных видах образовательных практик: вожатство, наставничество, модераторство, подготовка и реализация собственных педагогических проектов, практика проведения обучающих школьных событий и воспитывающих мероприятий и т.п. | Десятникова Е.В.  Фоменко А.А.  Билалова И.Н. | в течение 2023 года | 100% выполнение |
| 5.6. | Разработка и реализация элективных курсов профориентационной направленности в рамках программ предпрофильной подготовки | Тиранова В.А. | в течение 2023 года | 100% выполнение |